## Cronograma CineCritic
Semana | Período | Etapas / Atividades | Responsável(is) | Status | % Conclusão
1ª Semana | 06/10 – 12/10 | Formação do grupo; Criação das contas no GitHub; Definição inicial e mudança do tema para 'avaliação de filmes'. | Tiago, Jeann, Pedro | Concluído | 100%
2ª Semana | 13/10 – 19/10 | Planejamento do site (layout, nome, logo); Criação do cronograma no Miro. | Pedro (Miro), grupo | Concluído | 100%
3ª Semana | 20/10 – 26/10 | Entrega pendente do cronograma; Migração do Miro para Excel; Criação da página de login (HTML/CSS); Início do relatório. | Tiago (Excel), Jeann (HTML/CSS), Pedro (relatório) | Concluído | 100%
4ª Semana | 27/10 – 02/11 | atualização do login e cadastro, criação da interface ; Atualização e envio do relatório; Revisão do layout. | Jeann (login), Pedro (GitHub), Tiago (verificação) | Em andamento | 60%
5ª Semana | 03/11 – 09/11 | Criação das páginas de cadastro, listagem e edição (CRUD); Configuração do banco de dados com Doctrine ORM. | Todos | A fazer | 0%
6ª Semana | 10/11 – 16/11 | Integração do front-end com o back-end (PHP + Zend Framework); Testes e depuração. | Todos | A fazer | 0%
7ª Semana | 17/11 – 23/11 | Testes finais de usabilidade e design; Revisão completa do relatório e anexos. | Todos | A fazer | 0%
8ª Semana | 2025-11-24 | Preparação da apresentação final; Entrega do relatório e demonstração do sistema. | Todos | A fazer | 0%